МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Государственное и муниципальное управление»

Контрольная работа

по дисциплине:

«Государственное и муниципальное управление»

на тему:

«Управление государственными программами и проектами»

Выполнил (а) :

Студент (ка):

курса

группы

Проверил:

Преподаватель:

г. _______________,  20ХХ

Оглавление

Введение	3

Теоретическая часть	4

1. Функции управления проектом	4

2. Виды организационно-управленческих структур	5

3. Структура управления качеством проекта (планирование, обеспечение и контроль качества)	6

Практическая часть	7

1. Цель проекта	7

2. Временные параметры проекта	7

3. Стоимостные параметры сетевого графика	16

4. Оптимизация сетевого графика	18

Заключение	20

Список использованной литературы	21

# Введение

Актуальность изучения данной темы контрольной работы обуславливается тем, что важно изучать управление государственными программами и проектами, поскольку от правильности и рациональности  использования методов и методик управления проектами, зависит эффективность их реализации, а значит и стабильность развития отрасли на которую они направлены, а, следовательно, и процветание страны в целом.

Цель работы – рассмотреть теоретические и практические основы управления государственными программами и проектами.

Объект исследования – государственные программы и проекты.

Предмет исследования - управление государственными программами и проектами.

Задачи контрольной работы:

- определить функции управления проектом;

- рассмотреть основные виды организационно-управленческих структур;

- изучить структуру управления качеством проекта (планирование, обеспечение и контроль качества);

- разработать проект.

Для выполнения указанных задач использованы такие методы исследования как: анализ научной литературы, синтез, обобщение и систематизация материала, методы математической обработки результатов исследования, нормативный подход, эмпирико-теоретический общенаучный метод – описание.

Данная контрольная работа состоит из параграфов, введения, заключения, списка использованных источников и литературы.

# Теоретическая часть

# 1. Функции управления проектом

К основным функциям управления проектом следует отнести:

- планирование, то есть деятельность, направленную на разработку плана;

- организацию, под которой подразумеваются  совокупности структур систем и способы функциональной ориентированности ее структурных составляющих;

- контроль за жизнедеятельностью проекта, который включает в себя совокупность процессов наблюдения в рамках осуществления проекта в целях проверки соответствует ли фактическое выполнение запланированной совокупности показателей, которые предусмотрены планом, контрактом, соглашением и т.д.;

- мотивацию, которая обуславливает побуждение в личности желания работать в рамках достижения поставленных целей и при осуществлении воплощения в жизнь собственных целей;

- оперативное управление, под которым стоит понимать совокупность процессов практической реализации программ и проектов в разнообразных областях деятельности, изменение и оценку результатов, а также сравнение  результатов, которые получены фактически, с поставленными целями.

Таким образом, управление проектом обуславливает обеспечение наличия структуры в рамках организации работ по проекту.

Далее, рассмотрим основные цели организации по управлению проектом:

- обеспеченность взаимодействием;

- раздельность роли и ответственности;

- ответственность в рамках принятия управленческих  решений;

- обеспеченность эффективности распределения информации;

- обеспеченность гибкости при использовании различных ресурсов.

# 2. Виды организационно-управленческих структур

Организационные структуры проектов должны предусматривать возможности распределения функциональных обязанностей принятия того или иного решения согласно их природе (например, техническое решение должно приниматься техническим специалистом). Ответственность за принятие тех или иных решений должна быть возложена и на потенциального пользователя проектных результатов.

В рамках определения иерархической структуры работ подразумевается последовательная декомпозиция задачи проекта на подзадачи. Иерархической структуре работ свойственен исходный инструмент по организации работы, обеспечивающий разделение всех объемов работ в рамках проекта согласно структуре их выполнения при реализации проекта (программы).

Разработке корректных структур связей между задачами свойственен достаточно сложный	 процесс, особенно это касается крупных проектов. Зачастую разработчик не имеет возможности заранее установить правильность набора взаимосвязей между всеми видами работ. Менеджеру возможно потребуется провести заседание в рамках сетевого планирования, для определения взаимосвязей между работами и их последовательностью.

В настоящее время известны следующие виды организационно-управленческих структур:

- жесткие организационные структуры (линейные, функциональные, линейно – штабные, линейно – функциональные, дивизиональные);

- гибкие организационные структуры (проектные, матричные, программно-целевые, адхократические (специальные), фрагментарные, бригадные).

# 3. Структура управления качеством проекта (планирование, обеспечение и контроль качества)

В структуру управления качеством проекта как минимум входит планирование, обеспечение и контроль качества.

Планирование даёт возможность руководящим структурным элементам и участникам проекта:

- понимать цели проекта;

- описывать работы, выполняемые в рамках реализации проекта;

- фундамент для получения и использования ресурсного потенциала;

- фундамент для распределения функциональных обязанностей между всеми участниками проекта.

После завершения утверждения формальных планов на менеджеров ложится задача организации контроля за ходом работы по реализации и осуществления проекта (программы). Контролирование предусматривает сбор данных по факту хода работ, а так же сравнение их с плановым значением того или иного показателя.

Стоит отметить, что, к сожалению, управление тем или иным проектом предполагает, несмотря ни на что, отклонение между плановым и фактическим показателем. Это обуславливает необходимость реализации менеджером задачи по анализу вероятностного влияния отклонения в выполненном объеме работ на ход реализации какого либо проекта в целом и в выработке необходимого управленческого решения.

# Практическая часть

# 1. Цель проекта

Цель проекта - написать и издать книгу за два месяца, не превышая затрат в 2 тыс. долл. США.

# 2. Временные параметры проекта

2.1  Перечень работ по проекту:

1.	Получение заказа по написанию книги

2.	Подготовка содержания книги

3.	Написание вводной части

4.	Написание 1 главы

5.	Написание 2 главы

6.	Написание 3 главы

7.	Написание 4 главы

8.	Написание заключительной части

9.	Проверка синтаксиса и пунктуации

10.	Оформление художественного содержания книги

11.	Прочтение заказчиком текста книги

12.	Корректировочные работы по изменению текста

13.	Разработка чистового варианта книги

14.	Получение критики (заключение) на книгу

15.	Получение разрешения на издательство книги

16.	Издательство книги

17.	Разработка проекта по распространению книги

18.	Реклама книги

19.	Регистрация отзывов на книгу

20.	Выплата гонорара

2.2 Перечень участников проекта:

1. Главный участник – это заказчик и инвестор - Ивашечкин А. А.

2. Исполнители проекта - писатель Потапов В. В., издательский дом «Марта».

2.3 Алгоритм выполнения проекта представлен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень работ по проекту, время продолжительности работ и предшествующие работы

| Перечень работ | Код работы | Предшествующие работы | Время выполнения работ (дни) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | Вероятное | max | Ожидаемое |
| Получение заказа на написание книги | А | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Составление содержания книги | Б | А | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Разработка вводной части | В | Б | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Разработка и написание 1 главы | Г | В | 8 | 9 | 10 | 9 |
| Разработка и написание 2 главы | Д | Г | 7 | 8 | 10 | 9 |
| Разработка и написание 3 главы | Е | Д | 6 | 8 | 9 | 8 |
| Разработка и написание 4 главы | Ж | Е | 6 | 7 | 9 | 8 |
| Разработка и написание заключительной части | З | Ж | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Проверка синтаксиса и пунктуации | И | З | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Художественное оформление книги | К | И | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предоставление заказчику текста книги | Л | К | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Корректировка и изменение текста | М | Л | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Составление чистового варианта книги | Н | М | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Получение критического заключения на книгу | О | Н | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Получение разрешения на издательство книги | П | О | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Издательство книги | Р | П | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разработка проекта по распространению книги | С | Р | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реклама книги | Т | С | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регистрация отзывов на книгу | У | Т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выплата гонорара | Ф | У | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.4 Сетевой график проекта представлен на рисунке 1.

З	Р

А	Ж	И	П	С

Б                   Е                   К   	О	Т

В                      Д                       Л                 Н                У

Г

М

Рис. 1 Сетевой график проекта

2.5 Временные параметры всех работ.

Для определения временных параметров всех работ проекта сначала необходимо рассчитать ожидаемую продолжительность каждой работы и ее дисперсию по следующим формулам:

tож=(min+4×вероятное+max)/6                          (1)

tож1=(1+4×1+1)/6=1

tож2=(1+4×2+3)/6=2

tож3=(4+4×4+5)/6=4

tож4=(8+4×9+10)/6=9

tож5=(7+4×8+10)/6=8

tож6=(6+4×8+9)/6=8

tож7=(6+4×7+9)/6=7

tож8=(3+4×4+6)/6=6

tож9=(1+4×2+3)/6=2

tож10=(1+4×1+1)/6=1

tож11=(1+4×1е+1)/6=1

tож12=(1+4×1+1)/6=1

tож13=(1+4×1+1)/6=1

tож14=(1+4×1+1)/6=1

tож15=(1+4×1+1)/6=1

tож16=(1+4×1+1)/6=1

tож17=(1+4×1+1)/6=1

tож18=(1+4×1+1)/6=1

tож19=(1+4×1+1)/6=1

tож20=(1+4×1+1)/6=1

σ2tож=((max-min)/6)2                                     (2)

σ2tож1=((1-1)/6)2=0

σ2tож2=((3-1)/6)2=0,1

σ2tож3=((5-4)/6)2=0,03

σ2tож4=((10-8)/6)2=0,1

σ2tож5=((10-7)/6)2=0,25

σ2tож6=((9-6)/6)2=0,25

σ2tож7=((9-6)/6)2=0,25

σ2tож8=((6-3)/6)2=0,25

σ2tож9=((3-1)/6)2=0,1

σ2tож10=((1-1)/6)2=0

σ2tож11=((1-1)/6)2=0

σ2tож12=((1-1)/6)2=0

σ2tож13=((1-1)/6)2=0

σ2tож14=((1-1)/6)2=0

σ2tож15=((1-1)/6)2=0

σ2tож16=((1-1)/6)2=0

σ2tож17=((1-1)/6)2=0

σ2tож18=((1-1)/6)2=0

σ2tож19=((1-1)/6)2=0

σ2tож20=((1-1)/6)2=0

Далее рассчитаем все временные параметры работ и событий проекта:

1.	Раннее время начала работы (EST);

2.	Раннее время окончания работы (EFT);

3.	Позднее время начала работы (LST);

4.	Позднее время окончания работы (LFT);

5.	Раннее время наступления события (EET);

6.	Позднее время наступления события (LET);

7.	Длительность критического пути (CP);

8.	Полный резерв времени выполнения работы (TF);

9.	Свободный резерв времени выполнения работы (FF);

10.	Независимый резерв времени выполнения работы (IF).

2.6 Средняя продолжительность проекта и работы, которые лежат на критическом пути.

Далее, на рисунке 2, наглядно, графически изобразим вид события i и работы N, с указанием их порядкового номера и временными параметрами события и работы.

I         EST           N     EFT

EETi LETi  LST                   LFT

где i – номер события,

N – работа

Рис. 2 Вид события i и работы N

Далее, сведём в таблицу 2 данные расчета временных параметров.

Таблица 2

Данные расчета временных параметров

| Код работы | Предшествующие работы | Ожидаемое время продолжительности работ | Дисперсия работ | Раннее время начала работы | Раннее время окончания работы | Д | Позднее время окончания работы | Полный резерв времени выполнения работы | Свободный резерв времени выполнения работы | Независимый резерв времени выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Б | А | 2 | 0,1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| В | Б | 4 | 0,03 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| Г | В | 9 | 0,1 | 7 | 15 | 11 | 20 | 5 | 0 | 5 |
| Д | Г | 8 | 0,25 | 15 | 22 | 22 | 30 | 8 | 0 | 2 |
| Е | Д | 8 | 0,25 | 22 | 29 | 31 | 39 | 10 | 0 | 0 |
| Ж | Е | 7 | 0,25 | 29 | 35 | 41 | 48 | 13 | 0 | 0 |
| З | Ж | 6 | 0,25 | 35 | 41 | 48 | 54 | 13 | 0 | 0 |
| И | З | 2 | 0,1 | 41 | 44 | 55 | 57 | 13 | 1 | 0 |
| К | И | 1 | 0 | 44 | 45 | 57 | 58 | 13 | 0 | 0 |
| Л | К | 1 | 0 | 45 | 46 | 58 | 59 | 13 | 0 | 0 |
| М | Л | 1 | 0 | 46 | 47 | 59 | 60 | 13 | 0 | 0 |
| Н | М | 1 | 0 | 47 | 48 | 60 | 61 | 13 | 0 | 0 |
| О | Н | 1 | 0 | 48 | 49 | 61 | 62 | 13 | 0 | 0 |
| П | О | 1 | 0 | 49 | 50 | 62 | 63 | 13 | 0 | 0 |
| Р | П | 1 | 0 | 50 | 51 | 63 | 64 | 13 | 0 | 0 |
| С | Р | 1 | 0 | 51 | 52 | 64 | 65 | 13 | 0 | 0 |
| Т | С | 1 | 0 | 52 | 53 | 65 | 66 | 13 | 0 | 0 |
| У | Т | 1 | 0 | 53 | 54 | 66 | 67 | 13 | 0 | 0 |
| Ф | У | 1 | 0 | 54 | 55 | 67 | 68 | 13 | 0 | 0 |

2.7 Диаграмма Ганнта, с указанием резервов времени для работ проекта наглядно представлена на рисунке 3.

| Р-ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф |  |
| У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |
| Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |
| П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |
| Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |

Рис. 3 Диаграмма Ганнта

2.8. Максимально возможный срок выполнения всего комплекса работ с надежностью 95%.

Вероятность свершений событий к директивным срокам можно рассчитать с помощью стандартного нормального отклонения, которое представляет собой разницу между директивным и ожидаемым временем, отнесенную к среднеквадратическому отклонению продолжительности критического пути, определяемая по следующей формуле:

(3)

Вычислив Z, определяется вероятность р из статистических таблиц стандартного нормального распределения.

При Т = Тож вероятность р = 0,5. Если учесть, что для вероятности свершения завершающего события характерно значение менее 0,35, то опасность нарушения директивного срока достаточно высока, значит нужно повторно планировать перераспределение или дополнительное привлечение ресурсов на работы критического пути. Если вероятность более 0,65, то скорее всего нужно перепланировать весь сетевой график, поскольку на всех его видах работ, в том числе критических, наличествуют избыточные ресурсы.

Так же можно построить сводную таблицу вероятностей свершения завершающего события к различным директивным срокам.

Отношение директивного срока к критическому наглядно представлено в таблице 3.

Таблица 3

Отношение директивного срока к критическому

| Наименование показателей | Отношение директивного срока к критическому |
| --- | --- |
| Тож проекта | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среднеквадратическое отклонение | 0 | 0,32 | 0,17 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директивные сроки | 0 | 6 | 24 | 28 | 16 | 16 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормальное отклонение | 0 | 13 | 118 | 59 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вероятность свершения к директивному сроку | 0,35 | 0,6 | 3 | 1 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

# 3. Стоимостные параметры сетевого графика

Анализ соотношения между временем и затратами на выполнение проекта представлен в таблице 4

Таблица 4

Анализ соотношения между временем и затратами на выполнение проекта

| Работа | Нормальные сроки | Сжатые сроки | Суточное приращение затрат, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущая | Предшеств. | Продолж., сутки | Затраты, у.е. | Продолж., сутки | Затраты, у.е. |  |
| А | - | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 |
| Б | А | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 |
| В | Б | 5 | 40 | 4 | 150 | 110 |
| Г | В | 9 | 200 | 6 | 240 | 40 |
| Д | Г | 9 | 200 | 7 | 330 | 130 |
| Е | Д | 8 | 200 | 6 | 330 | 130 |
| Ж | Е | 8 | 100 | 8 | 100 | 0 |
| З | Ж | 5 | 20 | 4 | 110 | 90 |
| И | З | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 |
| К | И | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Л | К | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| М | Л | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Н | М | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| О | Н | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| П | О | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Р | П | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| С | Р | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| Т | С | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| У | Т | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| Ф | У | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |
|  |  |  | 2000 |  | 2500 | 500 |

Целью анализа соотношения между сроками и затратами выступает  составление календарного плана, который обеспечивает минимум затрат при существующей продолжительности проекта.

К	Ф

А	И	Л	У

Б	З	М		Т

В	Ж	Н	С

Е	Р

Д	П

Рис. 4 Сетевая модель проекта согласно анализу соотношения между временем и затратами на выполнение проекта

Между верхним и нижним значением стоимости проекта возможно наличие несколько других значений зависящих от того, срок выполнения каких некритических работ сокращается, что наглядно представлено на рисунке 5.

Рис. 5 Сроки выполнения работ

# 4. Оптимизация сетевого графика

Расчет коэффициента пропорциональности продолжительности и стоимости работ представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расчета коэффициентов пропорциональности продолжительности и стоимости работы

| Работа | Нормальные сроки | Сжатые сроки | Нормальная стоимость работ | Максимальная стоимость работ | Суточноеoe удорожание работ (sij) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущая | Предшеств. | (дни) | (дни) | (у.е.) | (у.е.) | (у.е. в день) |
| А | - | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 |
| Б | А | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 |
| В | Б | 5 | 4 | 40 | 150 | 110 |
| Г | В | 9 | 6 | 200 | 240 | 13 |
| Д | Г | 9 | 7 | 200 | 330 | 65 |
| Е | Д | 8 | 6 | 200 | 330 | 65 |
| Ж | Е | 8 | 8 | 100 | 100 | 0 |
| З | Ж | 5 | 4 | 20 | 110 | 90 |
| И | З | 2 | 2 | 100 | 100 | 0 |
| К | И | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Л | К | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| М | Л | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Н | М | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| О | Н | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| П | О | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Р | П | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| С | Р | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Т | С | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| У | Т | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Ф | У | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 0 |
|  |  |  |  | 2000 | 2500 |  |

Далее, в таблице 6, построим опорный (первоначальный) план выполнения описанного в таблице проекта, взяв в качестве исходных продолжительностей работ комплекса любые значения в интервале [dij, Dij ], рассчитаем свободные резервы времени работ.

Таблица 6

Опорный (первоначальный) план

| Работ | Продолжительность (дни) | Резерв «растяжения» | Свободный резерв | Возможное «растяжение» | Экономия общей стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Е | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ж | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| З | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| И | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Заключение

Таким образом, в рамках уменьшения общей стоимости проекта с сохранением продолжительности его выполнения в пределе продолжительности критического пути, нужно уменьшить свободный резерв времени совокупности некритической работы с соблюдением условия dij Dij. Теоретически у каждой работы есть резерв «растяжения» (Dij - tij), однако не у всех работ есть свободные резервы времени, а даже у тех работ, которые имеют свободный резерв, он может быть намного меньше теоретического резерва «растяжения». Поэтому, корректирующее воздействие на «растяжение» kij в рамках уменьшения общей стоимости проекта в пределах продолжительности установленного критического пути для работы (i,j) определяется следующим соотношением:

kij = min {(Dij-tij)FFij}                                     (4)

где FFij – свободный резерв работы (i,j).

Выводы по результатам проекта следующие:

- в рассматриваемом проекте не может быть увеличена продолжительность ни одной из предложенных работ;

- в предложенном проекте критический путь остался без изменений;

- был получен план, минимальный по стоимости при заданной продолжительности критического пути.

# Список использованной литературы

- Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 20ХХ. - 383 c.

- Бараненко, С.П. Управление проектами: Учебно-методический комплекс / С.П. Бараненко. - М.: АП Наука и образование, 20ХХ. - 244 c.

- Верзух, Эрик Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Эрик Верзух. - М.: Вильямс, 20ХХ. - 480 c.

- Гонтарева, И.В. Управление проектами: Учебное пособие / И.В. Гонтарева, Р.М. Нижегородцев, Д.А. Новиков. - М.: КД Либроком, 20ХХ. - 384 c.

- Зуб, А.Т. Управление проектами: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Т. Зуб. - Люберцы: Юрайт, 20ХХ. - 422 c.

- Коваленко, С.П. Управление проектами: Практическое пособие / С.П. Коваленко. - Мн.: Тетралит, 20ХХ. - 192 c.

- Ларсон, Э.У. Управление проектами: Учебник / Э.У. Ларсон, К.Ф. Грей; Пер. с англ. В.В. Дедюхин. - М.: ДиС, 20ХХ. - 784 c.

- 21. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон; Пер. с англ. А. Кириченко. - М.: Альпина Пабл., 20ХХ. - 180 c.

- Попов, Ю.И. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 20ХХ. - 208 c.

- Романова, М.В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 20ХХ. - 256 c.

- Шапиро, В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для студентов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазур. - М.: Омега-Л, 20ХХ. - 960 c.

# Text boxes

1

16

17

9

8

2

15

10

18

7

3

19

14

11

6

4

20

13

12

5

20

19

10

9

0

11

18

8

1

2

17

12

7

16

13

6

3

14

15

5

4